榆林学院财产清查工作方案

为认真贯彻落实省教育厅2007年3月16日《省属普通高校资产清查会议》和《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《陕西省行政事业单位资产清查实施办法》以及学校对财产清查工作的有关要求，我校财产清查工作将于2007年3月至4月在全校范围内组织实施。为确保此次财产清查工作的顺利开展，特制定如下工作方案：

一、工作目标

（一）全面摸清全校财产家底，清理历史账务。对全校的财产情况进行全面清理和清查，真实、完整地反映全校财产存量结构和分布情况（含用于经营性财产），健全全校全面、真实、完整的财产账务，帮助各部门设立部门所属财产的分户账，实行财产的条形码标签管理，全面清理历史账务和遗留问题，为加强全校各部门财产监督管理奠定基础。

（二）建立监管系统。通过财产清查，为学校国有资产管理信息数据库提供初始信息，在此基础上，建立各部门国有资产动态监管系统，实施动态管理，为加强财产管理提供信息支撑。

（三）实现两个结合。建立起财产管理与预算管理，财产管理与财务管理相结合的运用机制，为今后学校预算提供决策依据，为加强财务管理和财产管理创造条件。

（四）完善管理制度。对财产清查过程中发现的问题，国资处在全面总结、认真分析的基础上，建立健全财产管理制度。

二、清查基准日和范围

（一）清查基准日

此次财产清查工作，统一以2006年12月31日为财产清查基准日。

（二）清查范围

2006年12月31日以前，经学校批准设立的部门所管理使用的财产和公共设施均列入此次清查范围。

三、清查内容

根据《行政事业单位财产清查暂行办法》（财政部办[2006]52号）、《陕西省行政事业单位财产清查实施办法》（陕财办财[2007]3号）有关规定，做好全校财产清查和完善制度等项工作。具体为：

1、财产清查：对各项财产（包括用于经营的财产）进行全面的清理、核对和查实。财产清查过程中按照实物盘点同核实账务相结合的原则，重点做好固定财产的清查。对清查出的各种财产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照财产清查要求进行分类，并提出相关处理建议。

2、完善制度是：针对财产清查工作中暴露出来的财产管理等方面的问题，国有资产管理处依据国家和陕西省相关政策法规以及学校的资产管理要求，建立健全各项管理制度。

四、工作原则和方法

本次财产清查工作按照全校“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求和分级实施”的原则，在学校资产清查领导小组的领导、监督下，由国有资产管理处具体负责全校各部门财产清查工作的全面动员、组织培训、部门自查、财产核查、账务核对以及报表的填写、汇总、报送等工作。

（一）首先由各部门进行自查，其次由国资处组织的核查小组在核对原有账务的基础上对各部门自查结果进行逐一核查，张贴财产的条形码标签，然后由学校资产清查领导小组组织抽查。各核查小组核查结果经国资处汇总后向学校资产清查领导小组提交财产清查工作结果报告（包括对清查出的各种财产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失提出的相关处理建议）。并接受社会中介机构的专项审计。

（二）经过清查的固定财产，国资处按照财政部的统一要求建立健全账卡，为财产管理信息系统建设奠定基础。

（三）财产清查工作结束后，学校根据有关行政事业单位资产核实暂行办法和学校实际，对财产清查结果予以核实认定。

五、财产清查步骤

具体步骤如下：

（一）准备阶段（2007年3月19-23日）

1、成立财产清查核查工作小组。

组长：郭江  副组长：郝东卫（具体负责清查工作的组织），成员：马惠  窦小红  杨昕。下设6个小组：

（1）房屋构筑物与土地核查小组：窦小红牵头 后勤与基建管理处配备专人进行核查。

（2）仪器设备核查小组：马惠牵头 抽调3人与各部门共同核查。

（3）一般设备核查小组：杨昕牵头 抽调3人与各部门共同核查。

（4）图书资料核查小组： 图书馆进行自查，国资处抽查。

（5）后勤集团公司： 后勤集团公司组织自查，国资处抽查。

（6）帐务处理与报表小组：窦小红牵头 抽调2人协助工作，并与资金管理处配合进行。

2、制订财产清查工作方案等文件。

3、召开财产清查工作动员会议、组织学习财产清查文件。

4、布置财产清查工作，搞好清查培训、做好政策咨询。

（二）实施阶段（2007年3月26日-4月15日）。具体实施财产清查工作，跟踪检查指导。

1、各部门进行自查（2007年3月26日-核查组核查前）。为保证财产清查工作全面彻底、不重不漏，各部门要严格按照此次财产清查有关政策和现行财产管理制度的规定，根据国资处提供的账册逐条进行清查登记，查清各类财产的放置地点、使用人、完好状态。对公物私用的财产要限期归还，同时发动群众进行监督、监举，对有物无帐的财产详细进行登记并入帐，对有帐无物的财产详细进行登记，查找原因，全力追缴归公。

图书馆自查时间（2007年3月26日-4月6日）。图书馆自查时，应根据财政部制定的图书资料资产分类目录进行查对，自查结束后按资产分类目录形成自查汇总表，以便核查组进行账务核对和现场抽查。对自查工作进行总结并形成总结报告。

后勤集团公司自查时间（2007年3月26日-4月6日）。后勤集团公司自查时应按照省会议精神和文件要求组织自查，自查结束后按类提供财产清查明细表，以便核查组进行账务核对和现场抽查。对自查工作进行总结并形成总结报告。

2、核查小组核查（2007年3月28日-4月15日）。在各部门自查的基础上，对各项财产进行实地盘点、清查、登记、核对；对出租出借、对外投资等国有财产经营收入进行核对，以清查基准日为时点，对各项财产进行全面清理，达到账物相符、账卡相符。对财产清查中的问题要进行分类整理，并搜集合法证据，以备社会中介机构进行审计鉴证。清查结果在校内采取一定的方式进行公示，接受全校教职工的监督。

3、组织抽查（2007年4月16日-4月20日）。学校资产清查领导小组对核查小组核查结果进行抽查核实。

4、建立数据库（2007年3月29日-4月18日）。根据财政部行政事业部门国有财产信息管理系统的要求，在财产清查的基础上，将全校财产清查数据信息全部录入计算机软件系统，建立财产管理数据库。

5、清查结果汇总（2007年4月16日-4月20日）。各核查小组核查结果经国资处汇总后向学校资产清查领导小组提交财产清查工作结果报告（包括对清查出的各种财产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失提出的相关处理建议）。并接受社会中介机构的专项审计。

6、学校核实认定（2007年4月20日）。学校根据有关行政事业单位资产核实暂行办法和学校实际，对财产清查结果予以核实认定。

7、接受社会中介机构的专项审计（2007年4月21日-4月30日）。对我校财产清查结果进行审计，出具审计报告，对查出的财产盘盈、盘、财产损失进行经济鉴证，并出具经济鉴证证明。

8、清查结果报送（2007年5月1日-5月9日）。全校财产清查结果经社会中介机构审计后，按照《陕西省行政事业部门财产清查实施办法》（陕财办财[2007]3号）第十一条、第十五条的规定，形成清查工作结果报告，并将汇总报表及编报说明、汇总数据等有关资料一两份，于2007年5月7-9日前报省教育厅财金管理处。

（三）总结阶段（2007年5月）

1、针对清查中出现的问题，提出完善相关财产管理制度；各部门提出完善具体的实施办法。

2、对各部门财产清查工作进行总结、表彰。

六、经费保障

财产清查工作所需经费，学校拿出专项予以保障。

七、工作要求

（一）加强领导，狠抓落实

各部门要加强财产清查工作的组织领导，内部应当分工明确、落实到人，配备得力的人员进行自查工作，积极配合核查小组工作。各部门负责人应当切实履行管理责任，保证财产清查结果真实可靠，确保财产清查工作按期完成。

（二）精心组织，按时完成任务。

国资处做好动员、培训工作，认真学习相关文件，并结合我校实际制定财产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。

（三）严肃纪律。各部门应当坚持实事求是的原则，如实反映财产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，不得干预核查小组工作。对于财产清查工作中出现的违纪违法行为，按照相关法律法规和学校的管理制度处理。

（四）加强财产清查过程监督。一方面接受省教育厅对我校国有财产清查的指导和督查，积极配合社会中介机构搞好审计工作，另一方面全过程接受全校教职工的监督，对财产清查结果在全校范围内及时公示。对教职工在财产清查工作中提出的合理建议和意见认真对待，及时改正，对教职工举报的违纪违法行为要认真查处并及时通报有关情况。财产清查工作完成后要对有关情况进行总结。